## Burn down chart
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 44 | 44
1 |  | 44
2 |  | 36
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 42 | 42
19 |  | 42
18 |  | 42
17 |  | 42
16 |  | 42
15 |  | 42
14 |  | 42
13 |  | 37
12 |  | 37
11 |  | 37
10 |  | 37
9 |  | 37
8 |  | 37
7 |  | 37
6 |  | 37
5 |  | 37
4 |  | 36
3 |  | 36
2 |  | 36
1 |  | 35
0 | 0 | 35
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 65 | 65
19 |  | 64
18 |  | 64
17 |  | 64
16 |  | 62
15 |  | 62
14 |  | 61
13 |  | 61
12 |  | 61
11 |  | 61
10 |  | 59
9 |  | 56
8 |  | 54
7 |  | 52
6 |  | 50
5 |  | 47
4 |  | 45
3 |  | 42
2 |  | 41
1 |  | 40
0 | 0 | 35